MCW-AF 后续实验计划

基于当前实验结果（0%/20%/50% 噪声，1 seed，ResNet18-DTSKD，CIFAR-100），制定以下实验计划以完善论文的证据链。

Phase 1: 统计显著性验证 (P0 — 发表必要条件)

目的：当前所有实验仅使用 seed=27。需至少 3 个 seed 确认效果的统计显著性，并计算 error bar / 置信区间。

| # | 噪声率 | 方法 | Seed | 预计 Best Val | 预计耗时 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0% | HistKD | 42 | ~79.4% | ~2h | 已有 CE s42 基线 |
| 2 | 0% | Ours v2 | 42 | ~79.0% | ~2h | 验证 Δ 方向一致性 |
| 3 | 0% | HistKD | 123 | ~79.4% | ~2h |  |
| 4 | 0% | Ours v2 | 123 | ~79.0% | ~2h |  |
| 5 | 20% | HistKD | 42 | ~75.6% | ~2h |  |
| 6 | 20% | Ours v2 | 42 | ~75.5% | ~2h | 验证 gap 缩小趋势 |
| 7 | 50% | HistKD | 42 | ~65.7% | ~2h |  |
| 8 | 50% | Ours v2 | 42 | ~66.0% | ~2h | 验证 AF 超越是否稳健 |

预期产出：3-seed mean ± std 的噪声梯度图 (替换当前单 seed 版本)，对穿越点的误差估计。若 3 seed 结果一致，则具备统计说服力。

Phase 2: 密集噪声梯度 — 精确定位穿越点 (P0)

目的：当前仅有 3 个噪声水平 (0%, 20%, 50%)，穿越点 ~28% 是线性插值估计。需补充中间噪声水平以绘制精确的穿越曲线。注意：需用原始训练配置 (batch_size=128, SGD)，而非大 batch LAMB 配置。

| # | 噪声率 | 方法 | Seed | 预计 Best Val | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10% | HistKD | 27 | ~77.5% |  |
| 2 | 10% | Ours v2 | 27 | ~77.5% | 预测 Δ ≈ −0.25% |
| 3 | 30% | HistKD | 27 | ~70.5% |  |
| 4 | 30% | Ours v2 | 27 | ~70.5% | 预测 Δ ≈ 0%, 穿越点附近 |
| 5 | 40% | HistKD | 27 | ~68.0% |  |
| 6 | 40% | Ours v2 | 27 | ~68.2% | 预测 Δ ≈ +0.15% |

预期产出：6 点噪声梯度曲线 (0/10/20/30/40/50%)，精确穿越点位置，作为论文核心 Figure (替代当前的 3 点版本)。

Phase 3: 真实噪声数据集验证 (P1)

目的：当前使用对称翻转 (symmetric flip) 模拟标签噪声，与真实世界噪声分布有差异。CIFAR-100N 提供 human-annotated 真实噪声标签。

| # | 数据集 | 噪声类型 | 方法 | Seed | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CIFAR-100N (fine) | 人类标注噪声 ~40% | HistKD | 27 |  |
| 2 | CIFAR-100N (fine) | 人类标注噪声 ~40% | Ours v2 | 27 | 预期 AF > HistKD |
| 3 | CIFAR-100N (noisy) | 人类标注噪声 ~40% | HistKD | 27 | 不同噪声类型 |
| 4 | CIFAR-100N (noisy) | 人类标注噪声 ~40% | Ours v2 | 27 | 验证泛化性 |

预期产出：真实噪声场景验证。若 AF 优势在真实噪声上更明显（因噪声分布更复杂），将极大增强论文的实践价值。

Phase 4: 架构泛化性验证 (P2)

目的：验证 MCW-AF 在不同网络架构上的有效性，排除对 ResNet 过拟合的可能。

| # | 架构 | 噪声率 | 方法 | Seed | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WRN-28-10 | 0% | HistKD | 27 | 更宽的网络, 遗忘模式可能不同 |
| 2 | WRN-28-10 | 0% | Ours v2 | 27 |  |
| 3 | WRN-28-10 | 50% | HistKD | 27 |  |
| 4 | WRN-28-10 | 50% | Ours v2 | 27 | 验证噪声鲁棒性是否架构无关 |
| 5 | ViT-Tiny | 0% | HistKD | 27 | Transformer vs CNN 遗忘差异 |
| 6 | ViT-Tiny | 0% | Ours v2 | 27 | 需确认 DTSKD 在 ViT 上的适配 |
| 7 | ViT-Tiny | 50% | HistKD | 27 |  |
| 8 | ViT-Tiny | 50% | Ours v2 | 27 |  |

Phase 5: 不对称标签噪声 (P1)

目的：真实场景中噪声往往是不对称的（如"猫→狗"比"猫→卡车"更常见）。验证 AF 在此类噪声下的有效性。

| # | 噪声类型 | 噪声率 | 方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Asymmetric (类内翻转) | 20% | HistKD | 更真实的噪声模式 |
| 2 | Asymmetric (类内翻转) | 20% | Ours v2 |  |
| 3 | Asymmetric (类内翻转) | 40% | HistKD |  |
| 4 | Asymmetric (类内翻转) | 40% | Ours v2 | 预测 gap 更大 |

Phase 6: 消融实验与方法对比 (P2)

6.1 MCW-AF 组件消融

| # | 配置 | 噪声率 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 stability gate (仅 w_i × (1-α_t)) | 50% | 消融 stability 的作用 |
| 2 | 无 (1-α_t) 调度 (仅 w_i × stability) | 50% | 消融时序反转的作用 |
| 3 | 硬阈值替代指数权重 (w_i = 1 if m_i > τ else 0) | 50% | 消融指数加权的必要性 |
| 4 | 仅 w_i (恒定 λ=0.5, 无 stability, 无 1-α_t) | 50% | v1 在噪声下的表现 |

6.2 与 SOTA 噪声鲁棒方法对比

| # | 方法 | 噪声率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Label Smoothing | 50% | 标准噪声鲁棒 baseline |
| 2 | MixUp | 50% | 数据增强方法 |
| 3 | Co-teaching (Han et al. 2018) | 50% | 经典噪声鲁棒训练方法 |
| 4 | DivideMix (Li et al. 2020) | 50% | SOTA 噪声学习方法 |
| 5 | ELR (Liu et al. 2020) | 50% | Early-Learning Regularization |

注：Phase 6 消融实验可使用 seed=27 单 seed 快速验证，方法对比需在统一框架下复现或引用原文结果。

Phase 7: 分析与论文写作 (并行)

| # | 任务 | 产出 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多 seed 综合分析脚本 | 带 error bar 的噪声梯度图 | Phase 1 + 2 完成 |
| 2 | 有害/有益遗忘在噪声下的变化分析 | 各噪声水平遗忘分解图 | Phase 2 完成 |
| 3 | 绘制论文 Figure 1-6 终版 | 论文级图表 | Phase 1-2 完成 |
| 4 | 撰写 Introduction + Related Work | ~1500 words | 可立即开始 |
| 5 | 撰写 Method | ~2000 words (已有中文稿) | 可立即开始 |
| 6 | 撰写 Experiments | ~2500 words | Phase 1-2 完成 |
| 7 | 撰写 Discussion & Conclusion | ~1000 words | 全部实验完成 |

实验量汇总

| Phase | 内容 | 实验数 | 预计总耗时 | 优先级 | 是否阻塞论文 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多 seed 验证 | 8 | ~16 GPU-h | P0 | 是 — 无此无法发表 |
| 2 | 密集噪声梯度 | 6 | ~12 GPU-h | P0 | 是 — 核心 Figure |
| 3 | 真实噪声数据集 | 4 | ~8 GPU-h | P1 | 否 — 但大幅增强说服力 |
| 4 | 架构泛化 | 8 | ~16 GPU-h | P2 | 否 — 可放入 Appendix |
| 5 | 不对称噪声 | 4 | ~8 GPU-h | P1 | 否 |
| 6 | 消融与对比 | 9 | ~18 GPU-h | P2 | 否 |
| 7 | 论文写作 | — | — | P0 | 是 — 可与实验并行 |

总计：39 个训练实验 (~78 GPU-h)，+ 写作。
最小可行发表集 (MVP)：Phase 1 + 2 + 7 = 14 个实验 + 论文初稿。
强发表集：MVP + Phase 3 + 5 = 22 个实验。
完整版：全部 39 个实验。